## Màn hình & Dialog
ID | Actor | Module | Tên | Loại | Mô tả | Độ khó | Người-ngày
S01 | Chung | Auth | Đăng nhập | Màn | Đăng nhập quản trị (JWT). | Dễ | 1
S02 | Chung | Auth | Quên / đặt lại mật khẩu | Màn | Gửi link/OTP đặt lại mật khẩu. | Dễ | 1
S03 | Chung | Auth | Hồ sơ cá nhân | Màn | Xem & cập nhật tài khoản. | Dễ | 1
D01 | Chung | Auth | Dialog đổi mật khẩu | Dialog | Modal đổi mật khẩu trong hồ sơ. | Dễ | 0.5
S04 | Chung | Layout | Dashboard tổng quan | Màn | KPI nhanh, shortcut, trạng thái hệ. | TB | 2.5
S05 | Chung | Layout | Notification center | Màn | DS thông báo, đánh dấu đã đọc. | Dễ | 1.5
S06 | Admin | Người dùng | DS người dùng | Màn | DS user, lọc/tìm, trạng thái. | Dễ | 1.5
S07 | Admin | Người dùng | Form thêm/sửa người dùng | Màn | Form tạo & sửa (chung). | Dễ | 1.5
S08 | Admin | Người dùng | Chi tiết người dùng | Màn | Chi tiết + lịch sử hoạt động. | Dễ | 1
D02 | Admin | Người dùng | Dialog xóa người dùng | Dialog | Xác nhận xóa. | Dễ | 0.3
S09 | Admin | Phân quyền | DS vai trò | Màn | DS role. | Dễ | 1
S10 | Admin | Phân quyền | Form thêm/sửa vai trò | Màn | Tạo/sửa role. | TB | 2
D03 | Admin | Phân quyền | Dialog gán quyền | Dialog | Modal chọn permission theo module. | TB | 1.5
D04 | Admin | Phân quyền | Dialog xóa vai trò | Dialog | Xác nhận xóa role. | Dễ | 0.3
S11 | Admin | Cấu hình LLM | DS cấu hình LLM / API key | Màn | DS provider/model/key. | Dễ | 1.5
S12 | Admin | Cấu hình LLM | Form thêm/sửa cấu hình LLM | Màn | Provider, model, key, tham số. | TB | 2
S13 | Admin | Cấu hình LLM | Chi tiết LLM + log token | Màn | Chi tiết, log dùng token. | TB | 1.5
D05 | Admin | Cấu hình LLM | Dialog test prompt | Dialog | Modal chạy thử prompt với model. | TB | 1.5
D06 | Admin | Cấu hình LLM | Dialog xóa cấu hình | Dialog | Xác nhận xóa. | Dễ | 0.3
S14 | Admin | Kênh Pancake | DS kết nối kênh | Màn | Kênh đã kết nối qua Pancake. | TB | 2
S15 | Admin | Kênh Pancake | Form cấu hình kết nối Pancake | Màn | API key, chọn page/kênh, webhook. | Khó | 3
S16 | Admin | Kênh Pancake | Chi tiết kênh + trạng thái webhook | Màn | Trạng thái, log webhook. | TB | 2
D07 | Admin | Kênh Pancake | Dialog gửi tin thử | Dialog | Modal gửi tin test qua kênh. | TB | 1
D08 | Admin | Kênh Pancake | Dialog ngắt kết nối kênh | Dialog | Xác nhận ngắt. | Dễ | 0.3
S17 | Vận hành | Hội thoại | Inbox hội thoại đa kênh | Màn | DS hội thoại mọi kênh, lọc. | Khó | 3.5
S18 | Vận hành | Hội thoại | Chi tiết hội thoại + chat realtime | Màn | Chat, lịch sử, gợi ý trả lời. | Khó | 4
S19 | Vận hành | Hội thoại | Hàng chờ duyệt câu trả lời AI | Màn | Human-in-the-loop duyệt/sửa. | TB | 3
S20 | Vận hành | Hội thoại | Cấu hình auto-chat | Màn | Bật/tắt auto-reply, ngưỡng, fallback. | TB | 2.5
D09 | Vận hành | Hội thoại | Dialog gán hội thoại cho người | Dialog | Chuyển hội thoại sang nhân viên. | Dễ | 0.5
D10 | Vận hành | Hội thoại | Dialog sửa câu trả lời AI | Dialog | Modal chỉnh trước khi gửi. | TB | 1
S21 | Vận hành | Agent | DS agent | Màn | DS agent, bật/tắt. | TB | 2
S22 | Vận hành | Agent | Form thêm/sửa agent | Màn | Vai trò, prompt, tool, model. | Khó | 3
S23 | Vận hành | Agent | Chi tiết agent + lịch sử chạy | Màn | Thông tin, các lần chạy, lỗi. | TB | 2.5
D11 | Vận hành | Agent | Dialog xóa/tắt agent | Dialog | Xác nhận. | Dễ | 0.3
S24 | Vận hành | Orchestrator | Plan board hằng ngày | Màn | Plan tự sinh: task, agent, tiến độ. | Khó | 4
S25 | Vận hành | Orchestrator | Chi tiết phiên điều phối (trace) | Màn | Trace plan→dispatch→observe→replan. | Khó | 3.5
S26 | Vận hành | Orchestrator | Cấu hình orchestrator | Màn | Lịch chạy, mục tiêu, ngân sách token. | TB | 2.5
D12 | Vận hành | Orchestrator | Dialog chạy plan thủ công | Dialog | Trigger orchestrate ngay. | TB | 1
S27 | Vận hành | Content | DS nội dung / bài viết | Màn | Bài AI/người, trạng thái. | TB | 2
S28 | Vận hành | Content | Soạn/sửa nội dung | Màn | Editor, brief, gọi Agent-Content. | TB | 3
S29 | Vận hành | Content | Chi tiết & lịch đăng | Màn | Xem bài, lên lịch/đăng. | TB | 2
D13 | Vận hành | Content | Dialog lên lịch đăng | Dialog | Chọn kênh + thời gian đăng. | TB | 1
D14 | Vận hành | Content | Dialog xóa nội dung | Dialog | Xác nhận xóa. | Dễ | 0.3
S30 | Vận hành | Lead | DS lead | Màn | DS lead, điểm, nguồn, lọc. | TB | 2
S31 | Vận hành | Lead | Chi tiết lead + lịch sử | Màn | Hồ sơ, hội thoại, scoring + lý do. | TB | 2.5
S32 | Vận hành | Lead | Cấu hình tiêu chí scoring | Màn | Trọng số/tiêu chí cho Agent-Lead. | TB | 2
D15 | Vận hành | Lead | Dialog gán lead cho sale | Dialog | Phân công lead. | Dễ | 0.5
S33 | Vận hành | Knowledge | DS tài liệu KB | Màn | Tài liệu upload, trạng thái embed. | TB | 2
S34 | Vận hành | Knowledge | Upload / quản lý tài liệu | Màn | Upload, gắn nhãn, re-embed. | TB | 2.5
S35 | Vận hành | Knowledge | Chi tiết tài liệu + chunks | Màn | Nội dung trích, chunk, nguồn. | TB | 2
S36 | Vận hành | Knowledge | DS Q&A / kịch bản mẫu | Màn | DS câu trả lời mẫu seed. | TB | 1.5
S37 | Vận hành | Knowledge | Form thêm/sửa Q&A | Màn | Tạo/sửa Q&A mẫu. | Dễ | 1.5
D16 | Vận hành | Knowledge | Dialog xóa tài liệu | Dialog | Xác nhận xóa + cảnh báo re-embed. | Dễ | 0.5
S38 | Vận hành | Báo cáo | Báo cáo hội thoại | Màn | Số hội thoại, tỉ lệ tự động, thời gian. | TB | 2.5
S39 | Vận hành | Báo cáo | Báo cáo hiệu suất agent | Màn | Task done, chính xác RAG, can thiệp. | Khó | 3
S40 | Vận hành | Báo cáo | Báo cáo lead & chuyển đổi | Màn | Lead mới, phân bố điểm, chuyển đổi. | TB | 2.5
S41 | Admin | Giám sát | Giám sát hệ thống / log | Màn | Dịch vụ, hàng đợi, lỗi, token/chi phí. | TB | 3
S42 | Admin | Giám sát | Cấu hình hệ thống chung | Màn | Ngưỡng, timeout, thông báo, môi trường. | Dễ | 1.5
D17 | Vận hành | Báo cáo | Dialog export báo cáo | Dialog | Chọn định dạng/khoảng thời gian xuất. | Dễ | 0.8
S43 | Khách | Widget | Web chat widget | Màn | Khung chat nhúng cho khách. | TB | 3
S44 | Khách | Widget | Trang FAQ / trạng thái public | Màn | FAQ tĩnh / trạng thái dịch vụ. | Dễ | 1
61 |  |  | TỔNG |  |  |  | 107.6
|  |  | • Số màn hình | 44
|  |  | • Số dialog | 17

## Phi chức năng (NFR)
ID | Loại | Yêu cầu | Mô tả / Tiêu chí | Độ khó | Người-ngày
N01 | Hiệu năng | Latency phản hồi | p95 first-token <2s, trọn câu <8s; streaming. | Khó | 3
N02 | Hiệu năng | Throughput | ~vài trăm phiên đồng thời; việc nặng qua queue. | TB | 3
N03 | Hiệu năng | Context caching LLM | Giảm chi phí + latency cho RAG lặp context. | TB | 2
N04 | Độ tin cậy | Chịu lỗi external call | Polly retry/timeout/circuit breaker. | TB | 3
N05 | Độ tin cậy | Graceful degradation | 1 agent lỗi không sập hệ; fallback sang người. | Khó | 3
N06 | Độ tin cậy | Health check + auto-restart | Recovery <10s. | Dễ | 1.5
N07 | Độ tin cậy | Hàng đợi & retry | RabbitMQ tách việc nặng, retry, DLQ tùy chọn. | TB | 3
N08 | Bảo mật | Xác thực & phân quyền | JWT + RBAC theo vai trò/module. | TB | 3
N09 | Bảo mật | Quản lý secret | API key mã hóa, không lộ client. | TB | 2
N10 | Bảo mật | Xác thực webhook | Verify chữ ký webhook Pancake. | TB | 1.5
N11 | Bảo mật | Audit log | Ghi vết thao tác quản trị. | Dễ | 2
N12 | Dữ liệu | Sao lưu & phục hồi | Backup DB hằng ngày; file gốc bền. | TB | 2
N13 | Dữ liệu | Riêng tư dữ liệu | Xử lý dữ liệu khách; cô lập tổ chức. | TB | 3
N14 | Khả mở rộng | Stateless / horizontal-ready | State ở Redis/DB → scale ngang. | Khó | 3
N15 | Vận hành | Logging tập trung | Serilog; truy vết theo request/phiên. | Dễ | 2
N16 | Vận hành | Giám sát & cảnh báo | Metrics + cảnh báo lỗi/đầy queue. | TB | 3
N17 | Khả dụng | Đa ngôn ngữ / UX | UI tiếng Việt, responsive, lỗi rõ ràng. | TB | 2.5
N18 | Tương thích | Adapter kênh | Đổi/thêm kênh không sửa lõi. | Khó | 3
|  |  | TỔNG |  | 45.5

## Docs-Test-Quản lý
ID | Loại | Hạng mục | Mô tả | Độ khó | Người-ngày
O01 | Tài liệu | Đặc tả yêu cầu (SRS) | FR + NFR, use case. | TB | 4
O02 | Tài liệu | Thiết kế (SDD) | Kiến trúc, sơ đồ, DB, API spec. | TB | 4
O03 | Tài liệu | Hướng dẫn sử dụng | Cho người dùng cuối. | Dễ | 2
O04 | Tài liệu | Triển khai / vận hành | Cài đặt, deploy, runbook. | Dễ | 2
O05 | Kiểm thử | Unit test | Lõi: orchestrator, adapter, RAG. | TB | 6
O06 | Kiểm thử | Integration test | Luồng end-to-end. | TB | 5
O07 | Kiểm thử | Test API | Bộ test REST API. | TB | 3
O08 | Kiểm thử | Kiểm thử tải nhẹ | Xác minh NFR throughput/latency. | TB | 3
O09 | Kiểm thử | UAT & sửa lỗi | Nghiệm thu + vòng fix bug. | TB | 5
O10 | Quản lý | Thiết kế UI/UX | Wireframe→mockup cho toàn bộ màn + dialog. | Khó | 9
O11 | Quản lý | Quản lý dự án & họp | Điều phối, review, báo cáo. | TB | 6
|  |  | TỔNG |  | 49

## Tổng hợp
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG — ClawBot (đầy đủ)
Hạng mục | Số lượng | Người-ngày
Màn hình + Dialog | 61 | 107.6
Phi chức năng (NFR) | 18 | 45.5
Docs / Test / Quản lý | 11 | 49
TỔNG CỘNG | 90 | 202.1
Chi tiết UI
Số màn hình (full page) | 44
Số dialog / popup | 17
QUY ĐỔI LỊCH (toàn bộ)
Người-ngày = 1 người làm 1 ngày. Nhiều người có hệ số phối hợp.
Quy mô đội | Hiệu suất/tuần | Số tuần | Ghi chú
2 người | 10 | 20.2 | Toàn thời gian
3 người | 12 | 16.8 | Hệ số ~0.8
5 người | 17.5 | 11.5 | Hệ số ~0.7
GHI CHÚ
• CRUD = 3 màn (List + Form Add/Edit chung + Detail); Delete & modal nhỏ tính là Dialog riêng.
• Dialog ước lượng thấp (0.3–1.5 ngày) vì tái dùng component; vẫn đếm vào tổng số mục UI.
• Người-ngày của UI gồm code FE+BE, CHƯA gồm thiết kế UI/UX (tách O10).
• Mục 'Khó' (orchestrator, inbox, plan board) dễ vượt 1.5–2x — làm prototype sớm.
• Tổng CHƯA nhân buffer rủi ro; khuyến nghị +20–30% cho dự án lần đầu làm multi-agent.